## Сводная
Приложение 2 к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Конаковского района Тверской области на 2012-2014 годы и на перспективу до 2020 года»
Дорожная карта Программы
№ | Цели и задачи проекта | Ответственный | Показатели/целевые индикаторы | [6 empty] | Финансовое обеспечение, тыс руб. | [23 empty] | Контрольная точка | Иная форма поддержки, необходимая со стороны раб.группы | Показатели бюджетной эффективности тыс. руб. | [5 empty] | Показатели эффективности инвестиций, тыс. руб. | [5 empty] | Календарный план
[10 empty] | Всего | [5 empty] | Федеральный бюджет/Бюджет Твесркой области | [5 empty] | Местный бюджет | [5 empty] | Внебюджетные источники | [19 empty] | 2010 |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | Год окончания 2015
|  |  | Наименование, единицы измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Год окончания 2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Год окончания 2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Год окончания 2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Год окончания 2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Год окончания 2015 |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Год окончания | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Год окончания | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
1. | Технические мероприятия |  | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за год, Гкал | 0 | 3850 | 8155.0074 | 12854.9866 | 14532.8929 | 14532.8929
|  |  | Экономия воды в натуральном выражении за год, куб. м | 0 | 10394.5396 | 32173.44 | 50213.75 | 71322.08 | 89975.19
|  |  | Экономия электроэнергии в натуральном выражении за год, тыс. кВт.ч | 0 | 16.1502 | 464.2118 | 626.6609 | 780.5331 | 791.2797
1.1. | Мероприятия, реализуемые в секторе теплоснабжения (ООО "Конаковская ВК") | Главный инженер ООО "Конаковская водогрейная котельная" О.В. Башенев | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за год, Гкал |  | 3850 | 4690 | 6530 | 6530 | 6530 |  | 6351.7767 | 481.9188 | 4002.0723 | [15 empty] | 6351.7767 | 481.9188 | 4002.0723 | bar: 2011 I to 2013 IV
|  |  | Экономия электроэнергии в натуральном выражении за год, тыс. кВт.ч |  | 10.1616 | 20.3232 | 30.4848 | 60.9696 | 91.4544 | bar: 2011 I to 2013 IV
1.1.1. | Программа снижения потерь тепловой энергии в сетях ООО "Конаковская водогрейная котельная" | Главный инженер ООО "Конаковская водогрейная котельная" О.В. Башенев | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за год, Гкал |  | 3850 | 4690 | 6530 | 6530 | 6530 |  | 4750 | 480 | 2900 | [15 empty] | 4750 | 480 | 2900 | bar: 2011 II to 2013 III
1.1.1.1 | Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (теплоэнергия): реконструкция участка теплотрассы 2Æ500мм от тк 08- 12до тк08-13а по ул Васильковского г. Конаково протяженностью 0,190 км | Главный инженер ООО "Конаковская водогрейная котельная" О.В. Башенев | Гкал |  | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |  | 4750 | [17 empty] | 4750 |  |  |  |  | 2011-09-30 | [8 empty] | -459.0167 | 4253.7999 | 8467.5183 | 12643.6143 | 16856.9968 | bar: 2011 II to 2011 III
1.1.1.2 | Восстановление тепловой изоляции на участке надземной теплотрассы 2Ø159мм от тк 10-05 до тк 10-09 по Восточно-Промышленному р-ону г. Конаково протяженностью 0,220 км. | Главный инженер ООО "Конаковская водогрейная котельная" О.В. Башенев | Гкал |  |  | 840 | 840 | 840 | 840 |  |  | 480 | [17 empty] | 480 |  |  |  | 2012-09-30 | [9 empty] | 456.9964 | 929.7592 | 1849.116 | 2760.2642 | bar: 2012 II to 2012 III
1.1.1.3 | Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (теплоэнергия): реконструкция участка теплотрассы 2Æ400мм от тк 01-16 до тк 01-18 по ул.Энергетиков г. Конаково протяженностью 0,140 км | Главный инженер ООО "Конаковская водогрейная котельная" О.В. Башенев | Гкал |  |  |  | 1840 | 1840 | 1840 |  |  |  | 2900 | [17 empty] | 2900 |  |  | 2013-09-30 | [10 empty] | -848.7223 | 2034.0917 | 4047.9208 | bar: 2013 II to 2013 III
1.1.2. | Замена и исключение из применения электрических ламп накаливания: | Главный инженер ООО "Конаковская водогрейная котельная" О.В. Башенев | Экономия электроэнергии в натуральном выражении за год, тыс. кВт.ч |  | 10.1616 | 20.3232 | 30.4848 | 30.4848 | 30.4848 |  | 1.7767 | 1.9188 | 2.0723 | [15 empty] | 1.7767 | 1.9188 | 2.0723 | bar: 2011 I to 2013 IV
1.1.2.1 | 100 вт и более | Главный инженер ООО "Конаковская водогрейная котельная" О.В. Башенев | тыс. кВт.ч |  | 4.5552 | 9.1104 | 13.6656 | 13.6656 | 13.6656 |  | 0.73667 | 0.7956 | 0.85925 | [15 empty] | 0.73667 | 0.7956 | 0.85925 |  |  | 2013-12-31 | [8 empty] | 19.8498 | 40.9323 | 100.0605 | 160.9418 | 221.0078 | bar: 2011 I to 2013 IV
1.1.2.2 | 75 вт и более | Главный инженер ООО "Конаковская водогрейная котельная" О.В. Башенев | тыс. кВт.ч |  | 5.6064 | 11.2128 | 16.8192 | 16.8192 | 16.8192 |  | 1.04 | 1.1232 | 1.2131 | [15 empty] | 1.04 | 1.1232 | 1.2131 |  |  | 2013-12-31 | [8 empty] | 24.0664 | 49.7604 | 122.4096 | 197.3405 | 271.2678 | bar: 2011 I to 2013 IV
1.1.3. | Программа проведения обязательного энергетического обследования ООО "Конаковская ВК" | Главный инженер ООО "Конаковская водогрейная котельная" О.В. Башенев | Количество объектов, на которых проведен энергоаудит, шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1600 |  | 1100 | [15 empty] | 1600 |  | 1100 | bar: 2011 I to 2011 IV; 2013 I to 2013 IV
1.1.3.1 | Проведение энергетического обследования | Главный инженер ООО "Конаковская водогрейная котельная" О.В. Башенев | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1600 |  | 1100 | [15 empty] | 1600 |  | 1100 |  |  | 31.12.2011 31.12.2013 | bar: 2011 I to 2011 IV; 2013 I to 2013 IV
1.2. | Мероприятия, реализуемые в секторе водоснабжения и водоотведения (МУП «Водное хозяйство» МО «Городское поселение город Конаково») | МУП «Водное хозяйство» | Экономия воды в натуральном выражении за год, куб. м |  | 10394.5396 | 22492.51 | 37293.9 | 55140.79 | 73793.9 | 37950 | 49380 | 56430 | 59960 | 67010 | 77580 | [12 empty] | 37950 | 49380 | 56430 | 59960 | 67010 | 77580
|  |  | Экономия электроэнергии в натуральном выражении за год, тыс. кВт.ч |  | 5.9886 | 12.9586 | 21.4861 | 31.7683 | 42.5149
1.2.1. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ г. КОНАКОВО | [8 empty] | 11720 | 17130 | 19570 | 20800 | 23240 | 26910 | [12 empty] | 11720 | 17130 | 19570 | 20800 | 23240 | 26910
1.2.1.1 | Водозабор подземных вод "Центральный"
1.2.1.1.1 | Строительство сборного водовода диаметром 400мм 600 м | [32 empty] | 2012-12-31 | bar: 2011 I to 2012 IV
1.2.1.1.2 | Реконструкция водозаборных скважин | [32 empty] | 2013-12-31 | bar: 2011 I to 2013 IV
1.2.1.1.3 | Реконструкция Центрального водозаборного узла со строительством станции очистки воды производитель-ностью 8,5 тыс. м³/сутки и здания лабо-ратории (в том числе проектные работы) | [32 empty] | 2014-12-31 | bar: 2011 I to 2014 IV
1.2.1.1.4 | Замена Эл. Кабеля 6 кВ от Тяговой подстанции до ТП ВНС «Центральная» | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.1.1.5 | Установка устройств плавного пуска на электродвигатели насосов скважин | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.1.2 | Водозабор подземных вод "Южный" | bar: 2010 III to 2013 IV
1.2.1.2.1 | Строительство водовода диаметром 300мм 650 м | [32 empty] | 2013-12-31 | bar: 2012 I to 2013 IV
1.2.1.2.2 | Реконструкция водозаборных скважин | [32 empty] | 2013-12-31 | bar: 2011 I to 2013 IV
1.2.1.2.3 | Реконструкция электрооборудования ВНС «Южная» | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.1.2.4 | Установка частотного регулирования на станции второго подъема "Южная" | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.1.2.5 | Установка устройств плавного пуска на электродвигатели насосов скважин | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.1.3 | Магистральные и распределительные сети (строительство)
1.2.1.3.1 | Магистральный водопровод диаметром 200мм от дюкера № 2 через р. Донховку по ул. 1-ая Набережная до начала ул. Свободы, 2000м | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.1.3.2 | Магистральный водопровод диаметром 200мм от дюкера № 2 через р. Донховку до ул. Радищева, 600м | [32 empty] | 2014-12-31 | bar: 2013 I to 2014 IV
1.2.1.3.3 | Магистральный водопровод диаметром 250мм от пер. Полевого до ул. Кооперативной, 2200м | [32 empty] | 2014-12-31 | bar: 2013 I to 2014 IV
1.2.1.3.4 | Магистральный водопровод диаметром 200мм от ул. Красноармейской по ул. Советская до ул. Белавинская, 700 м | [32 empty] | 2015-12-31 | bar: Год окончания 2015 I to Год окончания 2015 IV
1.2.1.3.5 | Магистральный водопровод диаметром 200мм от ул. Пролетарской по ул. Красно-армейской до ул. Комсомольской , 300м | [32 empty] | 2015-12-31 | bar: Год окончания 2015 I to Год окончания 2015 IV
1.2.1.3.6 | Магистральный водопровод от ВНС "Южная" до ул. Вокзальная диаметром 250мм , 1300м | [32 empty] | 2015-12-31 | bar: Год окончания 2015 I to Год окончания 2015 IV
1.2.1.3.7 | Кольцевой водопровод от ул. Воровского до ул. Дачной диаметром 150мм, 900м | [32 empty] | 2015-12-31 | bar: Год окончания 2015 I to Год окончания 2015 IV
1.2.1.3.8 | Магистральный водопровод от ул. Колхозной го до ул. Комсомольской диаметром 200мм, 1300м | [32 empty] | 31.12.2010 31.12.2015 | bar: 2010 III to 2010 IV; Год окончания 2015 I to Год окончания 2015 IV
1.2.1.3.9 | Кольцевой магистральный водопровод от ул. Колхозной го до ул. Кооперативной диаметром 200мм, 3400м | [32 empty] | 2015-12-31 | bar: Год окончания 2015 I to Год окончания 2015 IV
1.2.1.3.10 | Магистральный водопровод от ул. Свободы го до ул. Колхозной диаметром 200мм, 1900м | [32 empty] | 2015-12-31 | bar: Год окончания 2015 I to Год окончания 2015 IV
1.2.1.3.11 | Магистральный водопровод от ул. Новой по ул. Свободы до Больничного городка диаметром 200мм, 1100м | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.1.4 | Разработка схемы водоснабжения города Конаково | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.1.4.1 | Разработка схемы водоснабжения города Конаково | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.2. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ г. КОНАКОВО | [8 empty] | 26230 | 32250 | 36860 | 36190 | 43770 | 50670 | [12 empty] | 26230 | 32250 | 36860 | 36190 | 43770 | 50670
1.2.2.1 | Самотечные коллекторы | bar: 2010 III to 2013 IV
1.2.2.1.1 | Строительство самотечного канализационного коллектора диаметром 200мм по ул. 1-ая Набережная, 600 м | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.2.1.2 | Строительство южного канализационного комплекса, в том числе: | [32 empty] | 2013-12-31 | bar: 2011 I to 2013 IV
1.2.2.1.2.1 | Самотечный коллектор диаметром 250 мм, 1200 м | [32 empty] | 2013-12-31 | bar: 2011 I to 2013 IV
1.2.2.1.2.2 | КНС в районе старого ж/д моста через р. Донховку | [32 empty] | 2013-12-31 | bar: 2011 I to 2013 IV
1.2.2.1.2.3 | Напорный трубопровод диаметром 200 мм с дюкером, 600м | [32 empty] | 2013-12-31 | bar: 2011 I to 2013 IV
1.2.2.1.3 | Строительство разгрузочного коллектора по ул. 1-ая Набережная диаметром 300мм, 750 м | [32 empty] | 2013-12-31 | bar: 2011 I to 2013 IV
1.2.2.1.4 | Строительство разгрузочного коллекто-ра от АТП диаметром 300мм, 900 м | [32 empty] | 2011-12-31 | bar: 2010 III to 2011 IV
1.2.2.1.5 | Реконструкция коллектора по ул. Парковая диаметром 200мм, 450 м | [32 empty] | 2011-12-31 | bar: 2010 III to 2011 IV
1.2.2.2 | Напорные трубопроводы от КНС
1.2.2.2.1 | Строительство канализационного коллектора диаметром 600 мм до городских очистных сооружений 5800 м | [32 empty] | 2014-12-31 | bar: 2012 I to 2014 IV
1.2.2.2.2 | Строительство напорного трубопровода диаметром 500 мм от КНС "Центральная" до ул. Промышленная, 2350 м | [32 empty] | 2011-12-31 | bar: 2010 III to 2011 IV
1.2.2.2.3 | Строительство напорного трубопровода диаметром 400 мм от КНС "Полтевская" до ул. Промышленная, 4800 м | [32 empty] | 2015-12-31 | bar: 2014 I to Год окончания 2015 IV
1.2.2.2.4 | Строительство напорного трубопровода диаметром 250 мм от КНС "Север" до ул. Промышленная, 2000 м | [32 empty] | 2013-12-31 | bar: 2012 I to 2013 IV
1.2.2.2.5 | Строительство напорного трубопровода диаметром 250 мм от КНС "ЗИК", 500 м | [32 empty] | 2012-12-31 | bar: 2012 I to 2012 IV
1.2.2.2.6 | Строительство напорного трубопровода диаметром 250 мм от КНС "Лебедь", 1000 м | [32 empty] | 2014-12-31 | bar: 2012 I to 2014 IV
1.2.2.2.7 | Строительство напорного трубопровода диаметром 250 мм от КНС "ЗСК", 850 м | [32 empty] | 2014-12-31 | bar: 2013 I to 2014 IV
1.2.2.2.8 | Реконструкция напорного трубопровода диаметром 350 мм от КНС "Центральная" по ул. Васильковского 250 м | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.2.2.9 | Реконструкция напорного трубопровода от КНС "Полтевская" на ул. Революции - Транспортная 2400 м | [32 empty] | 2012-12-31 | bar: 2010 III to 2012 IV
1.2.2.2.10 | Реконструкция напорного трубопровода от КНС ОАО "Молоко" 350 м | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.2.3 | Канализационные насосные станции
1.2.2.3.1 | Строительство КНС в районе фаянсового завода | [32 empty] | 2011-12-31 | bar: 2010 III to 2011 IV
1.2.2.3.2 | Строительство КНС на ул. Промышленная | [32 empty] | 2015-12-31 | bar: 2013 I to Год окончания 2015 IV
1.2.2.3.3 | Установка устройств плавного пуска электроприводов насосов КНС «Центральная» | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.2.3.4 | Реконструкция КНС "Полтевская" | [32 empty] | 2013-12-31 | bar: 2011 I to 2013 IV
1.2.2.3.5 | Установка устройств плавного пуска электроприводов насосов КНС «Полтевская» | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.2.3.6 | Установка устройств плавного пуска электроприводов насосов КНС «ЗСК» | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.2.3.7 | Установка устройств плавного пуска электроприводов насосов КНС «ЗиК» | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.2.3.8 | Установка устройств плавного пуска электроприводов насосов КНС «Лебедь» | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.2.3.9 | Реконструкция КНС "Север" | [32 empty] | 2013-12-31 | bar: 2011 I to 2013 IV
1.2.2.3.10 | Строительство кабельной линии 6 кВ от ТП «Александровка» до ТП КНС «Север» | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.2.3.11 | Замена трансформатора на 400 кВА на ТП КНС «Север» | [32 empty] | 2013-12-31 | bar: 2013 I to 2013 IV
1.2.2.3.12 | Установка устройств плавного пуска на электроприводы насосов КНС «Север» | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.2.3.13 | Реконструкция КНС "ПМК" | [32 empty] | 2014-12-31 | bar: 2013 I to 2014 IV
1.2.2.3.14 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП ПМК-15 до КНС «ПМК» резервного электроснабжения | [32 empty] | 2015-12-31 | bar: 2014 I to Год окончания 2015 IV
1.2.2.3.15 | Установка устройств плавного пуска электроприводов насосов КНС «ПМК» | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.2.2.3.16 | Ремонт КНС "Вахромеевская" | [32 empty] | 2015-12-31 | bar: 2014 I to Год окончания 2015 IV
1.2.2.3.17 | Установка устройств плавного пуска электроприводов насосов КНС «Вахромеево» | [32 empty] | 2010-12-31 | bar: 2010 III to 2010 IV
1.3. | Мероприятия, реализуемые в жилищном секторе
1.3.1. | Установка узлов учета тепловой энергии | [10 empty] | У | У | У | [9 empty] | У | У | У
1.3.2. | Установка индивидуальных тепловых пунктов, балансировка системы отопления | [10 empty] | У | У | У | [9 empty] | У | У | У
1.3.3. | Установка индивидуальных терморегуляторов | [10 empty] | У | У | У | [9 empty] | У | У | У
1.3.4. | Установка стеклопакетов | [10 empty] | У | У | У | [9 empty] | У | У | У
1.3.5. | Утепление фасадов | [10 empty] | У | У | У | [9 empty] | У | У | У
1.3.6. | Ремонт / утепление кровли и крыши | [10 empty] | У | У | У | [9 empty] | У | У | У
1.3.7. | Устранение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | [10 empty] | У | У | У | [9 empty] | У | У | У
1.4. | Мероприятия, реализуемые в бюджетном секторе | [10 empty] | 29431.0635 | 20481.5741 | 16440.2854 | [9 empty] | 29431.0635 | 20481.5741 | 16440.2854 | bar: 2012 I to 2014 IV
1.4.1. | Мероприятия, направленные на экономию воды |  | Экономия воды в натуральном выражении за год, куб. м |  |  | 9680.93 | 12919.85 | 16181.29 | 16181.29 |  |  | 40.32 | 26.88 | 31.36 | [9 empty] | 40.32 | 26.88 | 31.36 | bar: 2012 I to 2014 IV
1.4.1.1 | Установка современных приборов учета воды | Определяется на конкурсной основе | куб. м | [30 empty] | 2012-12-31 | bar: 2012 I to 2012 IV
1.4.1.2 | Установка энергоэффективной водоразборной арматуры | Определяется на конкурсной основе | куб. м |  |  | 9680.93 | 12919.85 | 16181.29 | 16181.29 |  |  | 40.32 | 26.88 | 31.36 | [9 empty] | 40.32 | 26.88 | 31.36 | [7 empty] | 2014-12-31 |  |  |  | 71.8951 | 118.1951 | 258.2921 | 413.5128 | bar: 2012 I to 2014 IV
1.4.2. | Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии |  | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за год, Гкал |  |  | 3465.0074 | 6324.9866 | 8002.8929 | 8002.8929 |  |  | 16520.2235 | 20164.3341 | 16118.8454 | [9 empty] | 16520.2235 | 20164.3341 | 16118.8454 | [11 empty] | -12658.2303 | -11016.8619 | -15107.7619 | 2331.2245 | bar: 2012 I to 2014 IV
1.4.2.1 | Установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной | Определяется на конкурсной основе | Гкал | [8 empty] | 235.1769 | 167.6896 | 140.2275 | [9 empty] | 235.1769 | 167.6896 | 140.2275 | [7 empty] | 2014-12-31 | bar: 2012 I to 2014 IV
1.4.2.2 | Замена окон устаревшей конструкции с низким коэффициентом сопротивления теплопередаче на новые, имеющие более высокие показатели теплозащиты | Определяется на конкурсной основе | Гкал | [8 empty] | 8039.32 | 14763.2571 | 12345.5182 | [9 empty] | 8039.32 | 14763.2571 | 12345.5182 | [7 empty] | 2014-12-31 | bar: 2012 I to 2014 IV
1.4.2.3 | Установка АУУ/ИТП, балансировка стояков, установка современных приборов учета тепловой энергии | Определяется на конкурсной основе | Гкал | [8 empty] | 8034.0674 | 5082.4669 | 3506.895 | [9 empty] | 8034.0674 | 5082.4669 | 3506.895 | [7 empty] | 2014-12-31 | bar: 2012 I to 2014 IV
1.4.2.4 | Теплозащита стояков системы ГВС и коммуникаций в подвальных помещениях | Определяется на конкурсной основе | Гкал | [8 empty] | 211.6592 | 150.9206 | 126.2047 | [9 empty] | 211.6592 | 150.9206 | 126.2047 | [7 empty] | 2014-12-31 | bar: 2012 I to 2014 IV
1.4.3. | Мероприятия, направленные на экономию электроэнергии |  | Экономия электроэнергии в натуральном выражении за год, тыс. кВт.ч |  |  | 430.93 | 574.69 | 718.28 | 718.28 |  |  | 870.52 | 290.36 | 290.08 | [9 empty] | 870.52 | 290.36 | 290.08 | bar: 2012 I to 2014 IV
1.4.3.1 | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов | Определяется на конкурсной основе | тыс. кВт.ч |  |  | 430.93 | 574.69 | 718.28 | 718.28 |  |  | 870.52 | 290.36 | 290.08 | [9 empty] | 870.52 | 290.36 | 290.08 | [7 empty] | 2014-12-31 |  |  |  | 983.3907 | 2235.9821 | 5148.5861 | 8348.5803 | bar: 2012 I to 2014 IV
1.4.4. | Мероприятия, направленные на установку приборов учета |  | Количество установленных приборов учета, шт. |  |  | 374 | [5 empty] | 12000 | [11 empty] | 12000 | bar: 2012 I to 2012 IV
1.4.4.1 | Установка на объектах муниципальной собственности приборов учета тепловой энергии | Определяется на конкурсной основе | шт. |  |  | 118 | [27 empty] | 2012-12-31 | bar: 2012 I to 2012 IV
1.4.4.2 | Установка на объектах муниципальной собственности приборов учета газа | Определяется на конкурсной основе | шт. |  |  | 136 | [27 empty] | 2012-12-31 | bar: 2012 I to 2012 IV
1.4.4.3 | Установка на объектах муниципальной собственности приборов учета воды | Определяется на конкурсной основе | шт. |  |  | 120 | [27 empty] | 2012-12-31 | bar: 2012 I to 2012 IV
2. | Организационные мероприятия | [10 empty] | 2225 | 150 | 150 | 150 | [8 empty] | 2225 | 150 | 150 | 150 | bar: 2011 III to Год окончания 2015 IV
2.1. | Назначение лиц, отвественных за энергосбережение в каждом учреждении бюджетной сферы | Нач. отдела ЖКО | Результат - Распоряжение Главы Конаковского района; 1- Распоряжение выпущено; 0 - Распоряжение не выпущено |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 2011-09-30 | bar: 2011 III
2.2. | Формирование пообъектного плана энергетических обследований на 2012 г | Нач. отдела ЖКО | Результат - Распоряжение Главы Конаковского района; 1- Распоряжение выпущено; 0 - Распоряжение не выпущено |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 2011-12-31 | bar: 2011 IV
2.3. | Формирование пообъектного плана установки приборов учета на 2012 г. | Нач. отдела ЖКО | Результат - Распоряжение Главы Конаковского района; 1- Распоряжение выпущено; 0 - Распоряжение не выпущено |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 2011-12-31 | bar: 2011 IV
2.4. | Проведение обучения членов конкурсной комиссии в рамках обеспечения энергоэффективнсти при размещении заказа на поставку продукции для госудасртвенных и муниципальных нужд | Определяется на конкурсной основе | Распоряжение Главы Конаковского района; Свидетельства государственного образца о повышении квалификации. 1- есть свидетельства 0 - нет свидетельств |  |  | 1 | [5 empty] | 75 | [11 empty] | 75 | [9 empty] | 2012-03-31 | bar: 2012 I
2.5. | Проведение обучения для отвественных за энергосбережение в бюджетных учреждениях | Определяется на конкурсной основе | Результат - Распоряжение Главы Конаковского района; 1- Распоряжение выпущено; 0 - Распоряжение не выпущено |  |  | 1 | [5 empty] | 300 | [11 empty] | 300 | [9 empty] | 2012-03-31 | bar: 2012 I
2.6. | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Определяется на конкурсной основе | Результат - отчет о выполнении мероприятия; 1- есть отчет; 0 - нет отчета. |  |  | 1 | [5 empty] | 300 | [11 empty] | 300 | [9 empty] | 2012-12-31 | bar: 2012 I to 2012 IV
2.7. | Разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на энергосбережение | Определяется на конкурсной основе | Результат - отчет о выполнении мероприятия; 1- есть отчет; 0 - нет отчета. |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | [11 empty] | 200 | [9 empty] | 2012-12-31 | bar: 2012 I to 2012 IV
2.8. | Размещение на фасадах жилых домов указателей классов энергетической эффективности | Определяется на конкурсной основе | Результат - отчет о выполнении мероприятия; 1- есть отчет; 0 - нет отчета. |  |  | 1 | [5 empty] | 750 | [11 empty] | 750 | [9 empty] | 2012-12-31 | bar: 2012 I to 2012 IV
2.9. | Выявление объектов жилого фонда (многоквартирных домов), находящихся в муниципальной собственности и в совместной собственности с МО "Конаковский район" | Нач. отдела ЖКО | Распоряжение Главы Конаковского района; перечень объектов. 1- есть перечень; 0 - нет перечня |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 2012-03-31 | bar: 2012 I
2.10. | Формирование плана повышения энергетической эффективности на объектах жилого фонда, находящихся в муниципальной собственности и внесение соответствующих корректировок в Программу | Нач. отдела ЖКО | Результат - Распоряжение Главы Конаковского района; 1- Распоряжение выпущено; 0 - Распоряжение не выпущено |  |  | 1 | [27 empty] | 2012-06-30 | bar: 2012 II
2.11. | Составление полного перечня бюджетных учреждений, отдельно стоящих зданий, предприятий сферы услуг (торговли, отдыха, гостиницы и пр.), жилых домов с их тепловыми и прочими характеристиками, находящихся на территории Конаковского района | Нач. отдела ЖКО | Результат - наличие перечня; 1 - есть перечень; 0 - нет перечня |  |  | 1 | [27 empty] | 2012-03-31 | bar: 2012 I
2.12. | Заключение целевых соглашений / меморандумов с крупными промышленными предприятиями по вопросам повышения энергетической эффективности и предоставления отчетной и прогнозной информации в рамках реализации программы энергосбережения МО «Конаковский район» | Глава Конаковского района | Результат - заключенные соглашения; 1 - соглашения заключены; 0 - соглашения не заключены |  |  | 1 | [27 empty] | 2012-12-31 | bar: 2012 I to 2012 IV
2.13. | Формирование отчетного топливно-энергетического баланса за 2011 г. и перспективного топливно-энергетического баланса на период до 2020 г. | Определяется на конкурсной основе | Результат - отчет о выполнении мероприятия; 1- есть отчет; 0 - нет отчета. |  |  | 1 | [5 empty] | 600 | [11 empty] | 600 | [9 empty] | 2012-09-30 | bar: 2012 II to 2012 III
2.14. | Формирование отчетного топливно-энергетического баланса за 2011 г. и корректировка перспективного топливно-энергетического баланса на период до 2020 г. | Определяется на конкурсной основе | Результат - отчет о выполнении мероприятия; 1- есть отчет; 0 - нет отчета. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | [9 empty] | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 | bar: 2013 I to Год окончания 2015 IV
3. | Проведение обязательных энергетических обследований |  | Количество объектов, на которых проведен энергоаудит, шт. |  |  | 206 |  |  | 29 |  |  | 39650 |  |  | 4350 | [8 empty] | 39650 |  |  | 4350 | bar: 2012 I to 2012 IV; Год окончания 2015 I to Год окончания 2015 IV
3.1. | Проведение обязательных энергетических обследований | Определяется на конкурсной основе | Количество объектов, на которых проведен энергоаудит, шт. |  |  | 206 |  |  | 29 |  |  | 39650 |  |  | 4350 | [8 empty] | 39650 |  |  | 4350 | [6 empty] | 31.12.2012 31.12.2015 | bar: 2012 I to 2012 IV; Год окончания 2015 I to Год окончания 2015 IV
| Итого расходов | [8 empty] | 37950 | 55731.7767 | 128217.9823 | 84593.6464 | 83600.2854 | 82080 | [8 empty] | 71306.0635 | 20631.5741 | 16590.2854 | 4500 | 37950 | 55731.7767 | 56911.9188 | 63962.0723 | 67010 | 77580
У - | уточняется по итогам проведения мероприятия 2.10.